## Hoja4 (hidden)
AUDITOR | (Varios elementos)
Etiquetas de columna
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Total general
Cuenta de DENOMINACIÓN DEL TRABAJO | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 41

## PAA 2026
|  | PLAN ANUAL DE AUDITORIA | [21 empty] | CÓDIGO | 208-CI-Ft-04
|  | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [21 empty] | VERSIÓN | 7
|  | PROCESO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | [21 empty] | FECHA: | 2022-01-31
| OBJETIVO | Contribuir al mejoramiento procesos de la Caja de la Vivienda Popular y al cumplimento de los objetivos institucionales, mediante el desarrollo de actividades de auditoria, evaluación, seguimiento y asesoría, con un enfoque preventivo basado en riesgos. | [8 empty] | VIGENCIA | [10 empty] | 2026
| ALCANCE | El Plan Anual de Auditorías 2026 abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de gestión, contratación, entre otros. | [8 empty] | VERSIÓN | [10 empty] | 1
| RECURSOS | Humanos: Equipo profesional Profesionales. Tecnológicos: Equipos de cómputo, acceso a los Sistemas de Información de la entidad Otros: Logísticos para el desplazamiento a terreno. | [8 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO | [10 empty] | 2025-12-22
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
No. | ROL | TIPO DE TRABAJO | DENOMINACIÓN DEL TRABAJO | NORMATIVIDAD / ALCANCE | AUDITOR | Duración | INICIO | Mes inicio | FIN | Mes Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ESTADO | FECHA | EVIDENCIA/ No. RADICACIÓN
1 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | Decreto 807 de 2019 articulo 41. Plazo: Deberá publicar cada seis (6) meses un informe en la página web. Plazo 30 de enero | Asesor Oficina de Control Interno | 21 | 2026-01-02 | 1 | 2026-01-30 | 1 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
2 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Institucional por Dependencias (12 Dependencias) | Ley 909 de 2004 Artículo 39. Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil. Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Plazo: A más tardar el 30 de Enero de cada año. | Asesor Oficina de Control Interno | 21 | 2026-01-02 | 1 | 2026-01-30 | 1 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
3 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 2 | 2026-01-02 | 1 | 2026-01-05 | 1 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
4 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación | Decreto Nacional 1167 de 2016 , Resolución 604 de 2016 de la Secretaria General y Acuerdo 01 de 2017 . Plazo: Semestral. A más tardar 30 de Enero | Asesor Oficina de Control Interno | 21 | 2026-01-02 | 1 | 2026-01-30 | 1 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
5 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 30 de Enero | Asesor Oficina de Control Interno | 21 | 2026-01-02 | 1 | 2026-01-30 | 1 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
6 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al reporte contingente judicial (SIPROJ WEB) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral | Asesor Oficina de Control Interno | 21 | 2026-01-02 | 1 | 2026-01-30 | 1 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
7 | Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Seguimiento Ejecución Física, presupuestal y contractual y seguimiento a proyectos de inversión. | Decreto 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5 - Periodicidad: El seguimiento es semestral, con fechas de corte (C) el 31 de diciembre y 30 de junio | Asesor Oficina de Control Interno | 41 | 2026-01-02 | 1 | 2026-02-28 | 2 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1 to FECHA DE SEGUIMIENTO 2
8 | Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de riesgos de la entidad (Corrupción y Gestión) | Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el Decreto 124 de 2016. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | Asesor Oficina de Control Interno | 11 | 2026-01-02 | 1 | 2026-01-16 | 1 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
9 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento PTEP | SEMESTRAL Y NORMATIVIDAD DECRETO 1122 DE 2024 corte: 30 junio y 31 diciembre | Asesor Oficina de Control Interno | 21 | 2026-01-02 | 1 | 2026-01-30 | 1 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
10 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Sistema Unico de Trámites - SUIT | Ley 962 de 2005, Decreto Ley 019 de 2012 , Resolución 1099 de 2017 de Función Pública, Decreto Ley 2106 de 2019 y Ley 2052 de 2020 (seguimiento trimestral) reporte aplicativo suit/ informe seguimiento (diciembre 2025/enero2026, abril 2026/mayo2026, agosto 2026/septiembre 2026) | Asesor Oficina de Control Interno | 21 | 2026-01-02 | 1 | 2026-01-31 | 1 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
11 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a la presentacion del Informe Gestión Judicial por parte de la Dirección Juridica | Resolución 104 de 2018, Circular 010 de 2019 Secretaria Jurídica. Plazo Primera semana de enero y la primera semana de julio | Asesor Oficina de Control Interno | 21 | 2026-01-02 | 1 | 2026-01-30 | 1 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
12 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes, RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 4 | 2026-01-08 | 1 | 2026-01-13 | 1 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
13 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Control Interno Contable | Decreto Ley 1421 de 1993 y Acuerdo 24 de 1993. Plazo: A más tardar 10 de febrero. | Asesor Oficina de Control Interno | 21 | 2026-01-13 | 1 | 2026-02-10 | 2 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1 to FECHA DE SEGUIMIENTO 2
14 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá - SIVICOF | Resolución Reglamentaria No.002 de 2022. Plazo: Segundo 10 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 24 | 2026-01-13 | 1 | 2026-02-13 | 2 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1 to FECHA DE SEGUIMIENTO 2
15 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: CON CORTE A 31 DE ENERO PRESENTACION 31 DE ENERO | Asesor Oficina de Control Interno | 22 | 2026-01-15 | 1 | 2026-02-13 | 2 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1 to FECHA DE SEGUIMIENTO 2
16 | Relación Entes Externos de Control | Informes Regulatorios | Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno | Constitución Política (Arts. 209, 269), la Ley 87 de 1993. Plazo se presenta con la cuenta anual, antes del 28 de febrero). | Asesor Oficina de Control Interno | 29 | 2026-01-20 | 1 | 2026-02-27 | 2 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1 to FECHA DE SEGUIMIENTO 2
17 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 4 | 2026-01-20 | 1 | 2026-01-23 | 1 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1
18 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Directiva 008 del 30 Diciembre del 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá | Directiva 008 del 30 Diciembre del 2021. Alcaldía Mayor de Bogotá. Plazo. Ultimo día hábil del mes de febrero | Asesor Oficina de Control Interno | 29 | 2026-01-20 | 1 | 2026-02-27 | 2 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1 to FECHA DE SEGUIMIENTO 2
19 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Ley 1474 de 2011, art. 76. Decreto 2641 de 2012. Plazo: Semestral. con corte a 31 Enero | Asesor Oficina de Control Interno | 27 | 2026-01-22 | 1 | 2026-02-28 | 2 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 1 to FECHA DE SEGUIMIENTO 2
20 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 2 | 2026-02-02 | 2 | 2026-02-03 | 2 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 2
21 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) | Decreto 2482 de 2012, Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión | Asesor Oficina de Control Interno | 64 | 2026-02-02 | 2 | 2026-04-30 | 4 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 2 to FECHA DE SEGUIMIENTO 4
22 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes, RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-02-06 | 2 | 2026-02-10 | 2 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 2
23 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor | Circular 12 de 2007 Dirección Nacional de Derechos de Autor. Plazo: A más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año. | Asesor Oficina de Control Interno | 25 | 2026-02-16 | 2 | 2026-03-20 | 3 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 2 to FECHA DE SEGUIMIENTO 3
24 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA OO2 DE 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-02-18 | 2 | 2026-02-20 | 2 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 2
25 | Relación Entes Externos de Control | Seguimiento Periódico | Arqueo de Caja Menor y Fuerte | Resolución DDC-000001 del 12 de mayo de 2009 Contaduría General de Bogotá, mediante la cual se adopta el manual para el manejo y control de las cajas menor | Asesor Oficina de Control Interno | 22 | 2026-03-01 | 3 | 2026-03-31 | 3 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 3
26 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe de seguimiento a la publicación del boton de transparencia | Ley 1752 de 2014 Ley de transparencia | Asesor Oficina de Control Interno | 22 | 2026-03-02 | 3 | 2026-03-31 | 3 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 3
27 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Ley 1757 de 2015, Resolución 035 de 2020 de la CGR y la Resolución 002 de 2022 de la Contraloría Distrital. Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Asesor Oficina de Control Interno | 2 | 2026-03-02 | 3 | 2026-03-03 | 3 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 3
28 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Ley 38 de 1989, Ley 819 de 2003, Ley 2342 de 2023, y decretos recientes como el 158 de 2025 y el 470 de 2024. Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes, RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-03-06 | 3 | 2026-03-10 | 3 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 3
29 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Plazo: con corte a 31 de mazo Presentacion 30 de abril | Asesor Oficina de Control Interno | 34 | 2026-03-15 | 3 | 2026-04-30 | 4 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 3 to FECHA DE SEGUIMIENTO 4
30 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA OO2 DE 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-03-18 | 3 | 2026-03-20 | 3 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 3
31 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 30 de Abril | Asesor Oficina de Control Interno | 28 | 2026-03-20 | 3 | 2026-04-28 | 4 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 3 to FECHA DE SEGUIMIENTO 4
32 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al reporte contingente judicial (SIPROJ WEB) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral | Asesor Oficina de Control Interno | 30 | 2026-03-20 | 3 | 2026-04-30 | 4 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 3 to FECHA DE SEGUIMIENTO 4
33 | Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Proceso: Comunicaciones procedimientos relacionados con: Administración de redes sociales y/o medios digitales y procedimiento comunicación Estratégica interna y/u Organizacional | PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA Y/U ORGANIZACIONAL Código: 208-COM-Pr-05 y ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES Y/O MEDIOS DIGITALES Código: 208-COM-Pr-04 | Asesor Oficina de Control Interno | 44 | 2026-04-01 | 4 | 2026-05-29 | 5 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4 to FECHA DE SEGUIMIENTO 5
34 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 4 | 2026-04-01 | 4 | 2026-04-06 | 4 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4
35 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Sistema Unico de Trámites - SUIT | Ley 962 de 2005, Decreto Ley 019 de 2012 , Resolución 1099 de 2017 de Función Pública, Decreto Ley 2106 de 2019 y Ley 2052 de 2020 (seguimiento trimestral) reporte aplicativo suit/ informe seguimiento (diciembre 2025/enero2026, abril 2026/mayo2026, agosto 2026/septiembre 2026) | Asesor Oficina de Control Interno | 43 | 2026-04-01 | 4 | 2026-05-29 | 5 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4 to FECHA DE SEGUIMIENTO 5
36 | Evaluación y Seguimiento | Informes Regulatorios | Sobre actos de corrupción, Directiva Presidencial 01 de 2015 | Directiva Presidencial 01 de 2015, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. | Asesor Oficina de Control Interno | 23 | 2026-04-01 | 4 | 2026-05-01 | 5 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4 to FECHA DE SEGUIMIENTO 5
37 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes, RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-04-09 | 4 | 2026-04-13 | 4 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4
38 | Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de riesgos de la entidad (Corrupción y Gestión) | Decreto Nacional 124 de 2016 articulo 2.1.4.6, Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 de 2015 – Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, Ley 1474 de 2011, art. 73 y Ley 1712 de 2014, art. 9. plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | Asesor Oficina de Control Interno | 23 | 2026-04-15 | 4 | 2026-05-15 | 5 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4 to FECHA DE SEGUIMIENTO 5
39 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-04-21 | 4 | 2026-04-23 | 4 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 4 to FECHA DE SEGUIMIENTO 5
40 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 2 | 2026-05-04 | 0 | 2026-05-05 | 5 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5
41 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-05-08 | 5 | 2026-05-12 | 5 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5
42 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-05-21 | 5 | 2026-05-25 | 5 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5
43 | Evaluación y Seguimiento | Informes Regulatorios | Evaluación al trámite de respuestas acciones de Tutela.​ | Evaluación al trámite de respuestas acciones de Tutela.​ | Asesor Oficina de Control Interno | 30 | 2026-05-20 | 5 | 2026-06-30 | 6 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 5 to FECHA DE SEGUIMIENTO 6
44 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Asesor Oficina de Control Interno | 2 | 2026-06-01 | 6 | 2026-06-02 | 6 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 6
45 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento autoevaluación de la Actividad de Auditoría Interna | Decretos 1083 de 2015, 648 de 2017, Ley 87 de 1993 | Asesor Oficina de Control Interno | 44 | 2026-06-01 | 6 | 2026-07-30 | 7 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 6 to FECHA DE SEGUIMIENTO 7
46 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 4 | 2026-06-05 | 6 | 2026-06-10 | 6 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 6
47 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Plazo: Con corte a 30 de junio y presentacion: 30 de julio | Asesor Oficina de Control Interno | 34 | 2026-06-15 | 6 | 2026-07-30 | 7 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 6 to FECHA DE SEGUIMIENTO 7
48 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-06-19 | 6 | 2026-06-23 | 6 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 6
49 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Seguimiento Reporte Sireci-Delitos contra la adminsitración pública | Cicular externa DDP-000014 19 de diciembre de 2025 Semestral 26 de diciembre de 2026 y 1 de julio de 202627/12/2025, RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 5 | 2026-06-25 | 6 | 2026-07-01 | 2 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 6 to FECHA DE SEGUIMIENTO 7
50 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | Decreto 807 de 2019 articulo 41. Plazo: Deberá publicar cada seis (6) meses un informe en la página web. Plazo 31 de julio | Asesor Oficina de Control Interno | 23 | 2026-07-01 | 7 | 2026-07-31 | 7 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
51 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes, RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 2 | 2026-07-01 | 7 | 2026-07-02 | 7 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
52 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a la presentacion del Informe Gestión Judicial por parte de la Dirección Juridica | Resolución 104 de 2018, Circular 010 de 2019 Secretaria Jurídica. Plazo Primera semana de enero y la primera semana de julio | Asesor Oficina de Control Interno | 22 | 2026-07-01 | 7 | 2026-07-30 | 7 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
53 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación | Decreto Nacional 1167 de 2016 , Resolución 604 de 2016 de la Secretaria General y Acuerdo 01 de 2017 . Plazo: Semestral. A más tardar 30 de Julio | Asesor Oficina de Control Interno | 22 | 2026-07-01 | 7 | 2026-07-30 | 7 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
54 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 31 de Julio | Asesor Oficina de Control Interno | 23 | 2026-07-01 | 7 | 2026-07-31 | 7 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
55 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Ley 1474 de 2011, art. 76. Decreto 2641 de 2012. Plazo: Semestral. A más tardar 31 Julio | Asesor Oficina de Control Interno | 44 | 2026-07-01 | 7 | 2026-08-31 | 8 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7 to FECHA DE SEGUIMIENTO 8
56 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al reporte contingente judicial (SIPROJ WEB) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral | Asesor Oficina de Control Interno | 23 | 2026-07-01 | 7 | 2026-07-31 | 7 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
57 | Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Seguimiento Ejecución Física, presupuestal y contractual y seguimiento a proyectos de inversión. | Decreto 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5 - Periodicidad: El seguimiento es semestral, con fechas de corte (C) el 31 de diciembre y 30 de junio | Asesor Oficina de Control Interno | 7 | 2026-06-30 | 6 | 2026-07-31 | 7 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 6 to FECHA DE SEGUIMIENTO 7
58 | Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 648 de 2017, Resolución 4029 de 2020 CVP Plazo: A más tardar 31 de Julio | Asesor Oficina de Control Interno | 23 | 2026-07-01 | 7 | 2026-07-31 | 7 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
59 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento PTEP | SEMESTRAL Y NORMATIVIDAD DECRETO 1122 DE 2024 corte: 30 junio y 31 diciembre | Asesor Oficina de Control Interno | 23 | 2026-07-01 | 7 | 2026-07-31 | 7 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
60 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimieto a la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Decreto 1499 de 2017 (marco nacional), y a nivel distrital, en el Decreto 221 de 2023, que organiza la institucionalidad, y el Decreto 591 de 2018, que adoptó el MIPG en el Distrito | Asesor Oficina de Control Interno | 23 | 2026-07-01 | 7 | 2026-07-31 | 7 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
61 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Validación de presentacion del Informe Gestión Judicial por parte de la Dirección Juridica | Resolución 104 de 2018, Circular 010 de 2019 Secretaria Jurídica. Plazo Primera semana de enero y la primera semana de julio | Asesor Oficina de Control Interno | 5 | 2026-07-01 | 7 | 2026-07-07 | 7 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
62 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-07-07 | 7 | 2026-07-09 | 7 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 7
63 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes, RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 21 | 2026-06-24 | 6 | 2026-07-22 | 7 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 6 to FECHA DE SEGUIMIENTO 7
64 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | El cumplimiento de la Ley 1010 de 2006 | Ley 1010 de 2026, Resolución 122 de 2024, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1072 de 2015, Ley 2191 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 21 | 2026-08-01 | 8 | 2026-08-31 | 8 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8
65 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Ley de Cuotas- Vigencia 2026 | Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas) modificada por la Ley 2424 de 2024, reglamentada por el Decreto 859 de 2025 | Asesor Oficina de Control Interno | 21 | 2026-08-01 | 8 | 2026-08-31 | 8 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8
66 | Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | PI 8040- Titulación de Predios e Iniciación de Viviendas Nuevas Bogotá D.C. | Ley 2044 de 2020, decretos distritales recientes (como el 512 de 2025 y 431 de 2024), resoluciones de Hábitat (182 de 2025) | Asesor Oficina de Control Interno | 43 | 2026-08-03 | 8 | 2026-09-30 | 9 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8 to FECHA DE SEGUIMIENTO 9
67 | Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Proyecto: PI 8005 - Mejoramiento integral de vivienda a familias en condiciones de vulnerabilidad en Bogotá D.C. | Decreto 330 de 2020 y las resoluciones 1139 de 2022 y 063 de 2023, | Asesor Oficina de Control Interno | 43 | 2026-08-03 | 8 | 2026-09-30 | 9 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8 to FECHA DE SEGUIMIENTO 9
68 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes, RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 2 | 2026-08-03 | 8 | 2026-08-04 | 8 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8
69 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Sistema Unico de Trámites - SUIT | Ley 962 de 2005, Decreto Ley 019 de 2012 , Resolución 1099 de 2017 de Función Pública, Decreto Ley 2106 de 2019 y Ley 2052 de 2020 (seguimiento trimestral) reporte aplicativo suit/ informe seguimiento (diciembre 2025/enero2026, abril 2026/mayo2026, agosto 2026/septiembre 2026) | Asesor Oficina de Control Interno | 43 | 2026-08-03 | 8 | 2026-09-30 | 9 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8 to FECHA DE SEGUIMIENTO 9
70 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-08-10 | 8 | 2026-08-12 | 8 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8
71 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes, RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-08-21 | 8 | 2026-08-25 | 8 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 8
72 | Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoría a proceso contractual- Contratos de Obra 2024-2025 | Estatuto General de Contratación (Leyes 80/93, 1150/07, 1474/11), el Decreto 1082/15 y las guías de Colombia Compra Eficiente | Asesor Oficina de Control Interno | 65 | 2026-09-01 | 9 | 2026-11-30 | 11 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9 to FECHA DE SEGUIMIENTO 10
73 | Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Proyecto: PI 8071 - Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable en Bogotá D.C. | Decreto 330 de 2020, Decreto 555 de 2021 | Asesor Oficina de Control Interno | 44 | 2026-09-01 | 9 | 2026-10-31 | 10 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9 to FECHA DE SEGUIMIENTO 10
74 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 2 | 2026-09-01 | 9 | 2026-09-02 | 9 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9
75 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento a la evaluación del Desempeño - SIDEAP - SIGEP - Manual de funciones y competencias laborales | Circular Externa 020 de 2017 , Circular 10 de 2016, Circular 34 de 2014 del Departamento Administrativo de Servicio Civil. Decreto 1083 de 2015 - Circular 0010 de 2020 Comisiòn Nacional de Servicio Civil Circular 017 de 2017 Procuradurìa General de la Naciòn Circular externa 015 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 30 | 2026-09-01 | 9 | 2026-10-31 | 10 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9 to FECHA DE SEGUIMIENTO 10
76 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al reporte contingente judicial (SIPROJ WEB) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral | Asesor Oficina de Control Interno | 22 | 2026-09-01 | 9 | 2026-09-30 | 9 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9
77 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento al PGD y archivo de la CVP 2026 | Programa de de gestión documetnal de la CVP articulo 1.4.3, Acuerdo 01 de 2024 AGN | Asesor Oficina de Control Interno | 22 | 2026-09-01 | 9 | 2026-09-30 | 9 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9
78 | Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de riesgos de la entidad (Corrupción y Gestión) | Decreto Nacional 124 de 2016 articulo 2.1.4.6, Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 de 2015 – Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, Ley 1474 de 2011, art. 73 y Ley 1712 de 2014, art. 9. lazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | Asesor Oficina de Control Interno | 10 | 2026-09-01 | 9 | 2026-09-14 | 9 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9
79 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-09-07 | 9 | 2026-09-09 | 9 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9
80 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Plazo: Con corte a 30 de septiembre y presentacion: 31 de octubre | Asesor Oficina de Control Interno | 34 | 2026-09-15 | 9 | 2026-10-31 | 10 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9 to FECHA DE SEGUIMIENTO 10
81 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-09-17 | 9 | 2026-09-21 | 9 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 9
82 | Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Proyecto: PI 7984 - Mejoramiento Integral de Barrios con Entornos Seguros Bogotá D.C. | Programa de Mejoramiento Integral de Barrios de Bogotá, liderado por la Secretaría Distrital de Hábitat y Planeación, enmarcado en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2024-2027 "Bogotá Camina Segura" | Asesor Oficina de Control Interno | 43 | 2026-10-01 | 10 | 2026-11-30 | 11 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10 to FECHA DE SEGUIMIENTO 11
83 | Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Proyecto:PI 8013 - Contribución en la formalización de vivienda de barrios legalizados y mejora en la conformación y apropiación del espacio público en Bogotá D.C. | Decreto 1470 de 2024 (Nacional), Decreto 315 de 2024 | Asesor Oficina de Control Interno | 43 | 2026-10-01 | 10 | 2026-11-30 | 11 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10 to FECHA DE SEGUIMIENTO 11
84 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 2 | 2026-10-01 | 10 | 2026-10-02 | 10 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
85 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento a la Sostenibilidad Contable | Directiva 001 de 2017, - Directiva 007 de 2016, - Resolución 706 de diciembre 16 de 2016 | Asesor Oficina de Control Interno | 43 | 2026-10-01 | 10 | 2026-11-30 | 11 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10 to FECHA DE SEGUIMIENTO 11
86 | Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 30 de Octubre | Asesor Oficina de Control Interno | 22 | 2026-10-01 | 10 | 2026-10-31 | 10 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
87 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento implementación sistema de administración de riesgos SARLAFT | Ley 1121 de 2006, Documentos CONPES (3793/2013 y 4042/2021), | Asesor Oficina de Control Interno | 22 | 2026-10-01 | 10 | 2026-10-31 | 10 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
88 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes, RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-10-07 | 10 | 2026-10-09 | 10 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
89 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-10-20 | 10 | 2026-10-22 | 10 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 10
90 | Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Informe de seguimiento a la publicación del boton de transparencia | Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia), reglamentada por la Resolución 1519 de 2020 del DNP | Asesor Oficina de Control Interno | 21 | 2026-11-01 | 11 | 2026-11-30 | 11 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 11
91 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 2 | 2026-11-03 | 11 | 2026-11-04 | 11 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 11
92 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-11-09 | 11 | 2026-11-11 | 11 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 11
93 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento al cumplimiento de la Directiva 005 de 2021 y Cumplimiento al Decreto 089 de 2023 de la Alcaldía | Directiva 005 de 2021, LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LA VINCULACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL. Cumplimiento al Decreto 089 de 2023 de la Alcaldía, que adopta la Política Pública de Discapacidad para Bogotá (2023-2034) | Asesor Oficina de Control Interno | 21 | 2026-11-12 | 11 | 2026-12-10 | 12 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 11 to 2025-12-22 12
94 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-11-20 | 11 | 2026-11-24 | 11 | bar: FECHA DE SEGUIMIENTO 11
95 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 2 | 2026-12-01 | 12 | 2026-12-02 | 12 | bar: 2025-12-22 12
96 | Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 648 de 2017, Resolución 4029 de 2020 CVP Plazo: A más tardar 31 de Julio | Asesor Oficina de Control Interno | 23 | 2026-12-01 | 12 | 2026-12-31 | 12 | bar: 2025-12-22 12
97 | Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Sistema Unico de Trámites - SUIT | Ley 962 de 2005, Decreto Ley 019 de 2012 , Resolución 1099 de 2017 de Función Pública, Decreto Ley 2106 de 2019 y Ley 2052 de 2020 (seguimiento trimestral) reporte aplicativo suit/ informe seguimiento (diciembre 2025/enero2026, abril 2026/mayo2026, agosto 2026/septiembre 2026) | Asesor Oficina de Control Interno | 23 | 2026-12-01 | 12 | 2026-12-31 | 12 | bar: 2025-12-22 12
98 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-12-09 | 12 | 2026-12-11 | 12 | bar: 2025-12-22 12
99 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes,RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 002 de 2022 | Asesor Oficina de Control Interno | 3 | 2026-12-18 | 12 | 2026-12-22 | 12 | bar: 2025-12-22 12
100 | Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Seguimiento Reporte Sireci-Delitos contRa la adminsitración pública | Cicular externa DDP-000014 19 de diciembre de 2025 Semestral 26 de diciembre de 2026 y 1 de julio de 2026 | Asesor Oficina de Control Interno | 6 | 2026-12-18 | 12 | 2026-12-26 | 12 | bar: 2025-12-22 12
ACTAS DE APROBACION DE COMITE DE CONTROL INTERNO 21 DE DICIEMBRE DE 2025.
Formulas:
Duración = +NETWORKDAYS([INICIO],[FIN])
Note on H13: Edit this date manually to have all other task start and end dates recalculate in a "cascading" fashion.

## LISTAS
Auditores
Juan Carlos Rendón López
Martha Yaneth Rodríguez Chaparro
Ángel María Artunduaga López
Nathalia del Pilar Camargo Casallas
Lewis Enrique Márquez Sanes
Álvaro Mejía Bravo
Francy Patricia Ardila Bohórquez
Juan Carlos Rendón López-Martha Yaneth Rodríguez Chaparro
Francy Patricia Ardila Bohórquez-Nathalia del Pilar Camargo Casallas
Lewis Enrique Márquez Sanes-Ángel María Artunduaga López
Álvaro Mejía Bravo-Nathalia del Pilar Camargo Casallas
Nathalia del Pilar Camargo Casallas-Lewis Enrique Márquez Sanes
Juan Carlos Rendón López-Francy Patricia Ardila Bohórquez
Ángel María Artunduaga López-Álvaro Mejía Bravo
Asesor Oficina de Control Interno