## 501 FORMULACION PLAN DE ACCI...
| Tipo Informe | 50 | FORMULACION PLAN DE ACCION (Res 3179)
| Formulario | 501 | FORMULACION PLAN DE ACCION ANUAL(Prueba)
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 208
| Fecha | 2025-12-31
| Periodicidad | 12 | ANUAL
[1] | 0 FORMULACION PLAN DE ACCIÓN PIGA
|  | 6 | 7 | 15 | 16 | 28 | 35 | 36 | 60 | 64 | 67 | 68 | 76
|  | PROGRAMA PIGA | LINEA PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | META DEL PROGRAMA ANUAL | ACTIVIDAD. | MES DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD. | META DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA META DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE. | PRESUPUESTO ASIGNADO. | META PLAN DE DESARROLLO. | META PROYECTO DE INVERSIÓN. | OBSERVACIONES-
1 | FILA_1 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 3 - No aplica | Mantener el consumo de agua en un 0.50 m3/ mes X persona | Realizar informes de austeridad en el gasto sobre el consumo de agua en la entidad. | 4 Abril | Realizar 4 informes de austeridad en el gasto con el componente del consumo de agua en la entidad. | (No de informes realizados/ No de informes programados)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La actividad se realizará de manera trimestral y los reportes de los informes se harán en los meses de abril, julio, octubre y enero.
2 | FILA_2 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 4 - No aplica | Mantener el consumo de agua en un 0.50 m3/ mes X persona | Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a los tanque de almacenamiento de agua y demás redes hídricas | 9 Septiembre | Realizar 1 mantenimiento preventivo y/o correctivo frente a los tanque de almacenamiento de agua y demás redes hídricas | (No de mantenimientos realizados/ No de mantenimiento programados)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Administrativa | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | N/A
3 | FILA_3 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 3 - No aplica | Mantener el consumo de agua en un 0.50 m3/ mes X persona | Desarrollar estrategias de educación ambiental de manera presencial y/o virtual (campañas, ecotips, sensibilizaciones, capacitaciones, entre otros) referentes al uso racional del agua. | 3 Marzo | Realizar cuatro (4) estrategias de educación ambiental referentes al uso racional del agua, una cada tres meses, dirigida a funcionarios y contratistas de la CVP. | (Número de estrategias de educación ambiental desarrolladas/Número de estrategias de educación ambiental programadas)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Comunicaciones | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La actividad se realizará de manera trimestral, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
4 | FILA_4 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 3 - No aplica | Mantener el consumo de agua en un 0.50 m3/ mes X persona | Realizar registro y análisis del consumo agua en la CVP, según los periodos facturados por la empresa prestadora del servicio, para facilitar toma de decisiones frente al objetivo y meta del programa. | 7 Julio | Elaborar dos (2) informes sobre consumo de agua en la CVP incluyendo el formato de control e inventario de punto de agua, uno cada semestre. | (Número de informes realizados/Número de informes programados)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La actividad se realizará de manera semestral, en los meses julio y diciembre
5 | FILA_5 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | 3 - No aplica | Mantener el consumo de energía en un 65 KWh/ mes X persona | Realizar informes de austeridad en el gasto sobre el consumo de energía en la entidad. | 4 Abril | Realizar 4 informes de austeridad en el gasto con el componente del consumo de energía en la entidad. | (No de informes realizados/ No de informes programados)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La actividad se realizará de manera trimestral y los reportes de los informes se harán en los meses de abril, julio, octubre y enero.
6 | FILA_6 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | 3 - No aplica | Mantener el consumo de energía en un 65 KWh/ mes X persona | Ejecutar de forma semestral la identificación de la cantidad de elementos eléctricos y/o electrónicos que se dejan encendidos o conectados en horarios no laborales | 4 Abril | Realizar una (1) actividad cuatrimestral para la identificación de la cantidad de computadores que se dejan encendidos o conectados en horario no laboral. | (No de actividades realizadas/ No de actividades programados)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Comunicaciones | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La actividad se realizará de manera cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre.
7 | FILA_7 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | 3 - No aplica | Mantener el consumo de energía en un 65 KWh/ mes X persona | Incentivar el uso de las escaleras, para disminuir el consumo de energía del ascensor. | 2 Febrero | Realizar 1 pieza gráfica mensual, incentivando el uso de escaleras y evitar el uso del ascensor. | (No de piezas realizadas/ No de piezas programados)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Comunicaciones | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La actividad se realizará de manera mesual en los meses de de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
8 | FILA_8 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | 3 - No aplica | Mantener el consumo de energía en un 65 KWh/ mes X persona | Desarrollar estrategias de educación ambiental de manera presencial y/o virtual (campañas, ecotips, sensibilizaciones, capacitaciones, entre otros) referentes al uso racional del agua. | 3 Marzo | Realizar cuatro (4) estrategias de educación ambiental referentes al uso racional de energía, una cada tres meses, dirigida a funcionarios y contratistas de la CVP. | (Número de estrategias de educación ambiental desarrolladas/Número de estrategias de educación ambiental programadas)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Comunicaciones | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La actividad se realizará de manera trimestral, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
9 | FILA_9 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 - No aplica | Realizar la gestión integral del 100% de residuos generados en la entidad. | Implementar anualmente, el Instructivo de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD, en cada proyecto de obra de construcción, remodelación y/o mantenimiento que realice la entidad | 2 Febrero | Elaborar y enviar un memorando a las áreas misionales de la CVP el instructivo de gestión integral de residuos de construcción y demolición RCD, a los proyectos de obra remodelación y/o mantenimiento que realice la entidad. | (Número de instructivos implementados/Número de informes programados)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | N/A
10 | FILA_10 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 - No aplica | Disminuir el 2% de disposición final de los residuos NO aprovechables. | Realizar estrategia para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, tendiente a disminuir la generación de residuos orgánicos de la Entidad | 8 Agosto | Realizar un video donde se muestre como se puede reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, tendiente a disminuir la generación de residuos orgánicos de la Entidad. | (Número de estrategias realizadas/Número de estrategias programados)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Comunicaciones | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | N/A
11 | FILA_11 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 - No aplica | Disminuir el 2% de disposición final de los residuos NO aprovechables. | Realizar mesas de trabajo para seguimiento de la gestión y reportes de los PINES RCD. | 7 Julio | Gestionar una mesa de trabajo para el seguimiento de la gestión y reportes de los PINES RCD, con los supervisores de los contratos de Obra de cada misionalidad de la CVP | (Número de mesas de trabajo desarrolladas/Número de mesas de trabajo programadas)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | N/A
12 | FILA_12 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 - No aplica | Realizar la gestión integral del 100% de residuos generados en la entidad. | Realizar almacenamiento, pesaje y entrega para aprovechamiento de los residuos sólidos aprovechables generados en la entidad para entregar a una asociación de recicladores con quienes se tenga convenio de corresponsabilidad, conforme al Decreto 400 de 2004. | 12 Diciembre | Entregar mensualmente el 100% de los residuos aprovechables previamente separados, pesados y acopiados en la CVP, a una asociación de recicladores o reciclados de oficio con el que se tenga convenio de corresponsabilidad, en cumplimiento al Decreto 400 de 2004 | (Cantidad en kilogramos de residuos solidos aprovechables entregados por la CVP/Cantidad en kilogramos de residuos solidos aprovechables generados en la CVP)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Administrativa | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La actividad se realizará de manera mensual, en los meses de enero a diciembre.
13 | FILA_13 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 - No aplica | Disminuir el 2% de disposición final de los residuos NO aprovechables. | Realizar almacenamiento, pesaje y entrega para disposición final de los residuos sólidos NO aprovechables, al prestador del servicio público de aseo. | 12 Diciembre | Entregar mensualmente el 100% de los residuos solidos NO aprovechables generados en la CVP, de acuerdo con las frecuencias semanales establecidas por el prestador del servicio de aseo. | (Cantidad en kilogramos de residuos solidos NO aprovechables entregados a prestador del servicio de aseo/Cantidad en kilogramos de residuos No aprovechables generados en la CVP)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Administrativa | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La actividad se realizará de manera mensual, en los meses de enero a diciembre.
14 | FILA_14 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 - No aplica | Disminuir el 2% de disposición final de los residuos NO aprovechables. | Realizar estrategias de educación ambiental para desestimular el uso de plástico de un solo uso en la CVP, de manera presencial y/o virtual (campañas, ecotips, sensibilizaciones, talleres de manualidades, entre otros). | 8 Agosto | Realizar tres (3) estrategias de educación ambiental referente a la reducción del plástico de un solo uso al interior de la entidad, una cada cuatro meses, dirigidas a los contratistas y funcionarios de la CVP. | (Número de estrategias de educación ambiental desarrolladas/Número de estrategias de educación ambiental programadas)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Comunicaciones | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La actividad se realizará de manera cuatrimestral, en los meses de abril, Agosto,diciembre.
15 | FILA_15 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 - No aplica | Disminuir el 2% de disposición final de los residuos NO aprovechables. | Elaborar informe de seguimiento del consumo de plástico de un solo uso generado en la CVP, con el fin de generar estrategias de reducción instando a no adquirir y/o no ingresar elementos de plástico de un solo uso para consumo dentro de las instalaciones por parte de los funcionarios y contratistas que laboran en la entidad. | 7 Julio | Elaborar dos (2) informes en el año, uno cada semestre. | (Número de informes elaborados/Número de informes programados)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | Se realizará uno por semestre, en los meses de julio y diciembre.
16 | FILA_16 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 - No aplica | Realizar la gestión integral del 100% de residuos generados en la entidad. Disminuir el 2% de disposición final de los residuos NO aprovechables. | Desarrollar estrategias de educación ambiental de manera presencial y/o virtual (campañas, ecotips, sensibilizaciones, talleres de manualidades, entre otros), referentes al manejo integral de residuos de la entidad, como contribución al fortalecimiento de la cultura ambiental institucional y la protección al ambiente. | 3 Marzo | Realizar cuatro (4) estrategias de educación ambiental referentes al manejo integral de residuos de la entidad, una cada tres meses, dirigida a funcionarios y contratistas de la CVP. | (Número de estrategias de educación ambiental desarrolladas/Número de estrategias de educación ambiental programadas)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Comunicaciones | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La actividad se realizará de manera trimestral, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
17 | FILA_17 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 - No aplica | Realizar la gestión integral del 100% de residuos generados en la entidad. | Realizar seguimiento a los RESPEL y RAEE entregados a los gestores autorizados por la autoridad ambiental. | 11 Noviembre | Entregar en el año 2025 el 100% de los RESPEL o RAEE generados en la CVP a gestores autorizados, que por tiempo de almacenamiento y cantidad deban ser gestionados en esa vigencia . | (Cantidad RESPEL o RAEE entregados por la CVP a gestores autorizados/Cantidad RESPEL o RAEE almacenados y generados que deben ser gestionados en la vigencia)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La actividad se ejecutará durante la vigencia 2026, en el momento que se requiera.
18 | FILA_18 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 - No aplica | Realizar la gestión integral del 100% de residuos generados en la entidad. | Realizar registro y análisis de consumo de papel por impresión de la entidad para identificar el comportamiento del consumo de papel en las áreas y realizar socialización pública de áreas que realizaron un mayor consumo. | 3 Marzo | Elaborar cuatro (4) informes, uno cada tres meses, sobre el consumo de papel de la entidad para identificar el comportamiento del consumo de papel en las áreas y realizar socialización pública de áreas que realizaron un mayor consumo. | (Número de informes realizados/Número de informes programados)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La actividad se realizará de manera trimestral, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
19 | FILA_19 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | 3 - No aplica | Incluir criterios ambientales a 25 contratos priorizados en la Entidad de bienes y/o servicios en el cuatrienio. | Programar sensibilizaciones con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente o de la Secretaria Distrital de Ambiente sobre Compras Públicas Sostenibles. | 7 Julio | Realizar dos (2) sensibilizaciones sobre Compras Públicas Sostenibles, una por semestre, dirigida al personal que maneja los contratos de adquisión bienes y servicios en la CVP. | (Número de sensibilizaciones realizadas/Número de sensibilizaciones programadas)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La socialización se realizará de manera semestral una en el mes de julio y otra en octubre.
20 | FILA_20 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | 3 - No aplica | Incluir criterios ambientales a 25 contratos priorizados en la Entidad de bienes y/o servicios en el cuatrienio. | Seguimiento de las fichas verdes, con la inclusión de criterios ambientales para incluirlos en los contratos de bienes y servicios de la entidad | 7 Julio | Seguimiento de la implementación de las fichas verdes de los contratos bienes y servicios. | (Número de fichas actualizadas/Número de fichas realizadas )*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | N/A
21 | FILA_21 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | 3 - No aplica | Incluir criterios ambientales a 25 contratos priorizados en la Entidad de bienes y/o servicios en el cuatrienio. | Desarrollar estrategias de educación ambiental para optimizar el consumo de papel de manera presencial y/o virtual (campañas, ecotips, sensibilizaciones entre otros), para generar conciencia en hacer un mejor aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la comunicación TIC. | 3 Marzo | Realizar cuatro (4) estrategias de educación ambiental para optimizar el consumo de papel y generar conciencia en hacer un mejor aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la comunicación TIC, una cada tres meses, dirigidas a funcionarios y contratistas de la CVP. | (Número de estrategias de educación ambiental desarrolladas/Número de estrategias de educación ambiental programadas)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Comunicaciones | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La actividad se realizará de manera trimestral, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
24 | FILA_22 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | 2 - Línea de infraestructura sostenible. | Reducir la huella de carbono de la entidad en un 0.5%, en el cuatrienio con base a la huella de carbono del 2023 que fue de 130.5 toneladas equivalentes de CO4 | Gestionar una (1) capacitación o jornada de sensibilización sobre la mitigación y adaptación al cambio climático dirigida a los(as) servidores(as) de la Entidad. | 6 Junio | Gestionar una (1) capacitación o jornada de sensibilización en el primer semestre del año sobre la mitigación y adaptación al cambio climático dirigida a los(as) servidores(as) de la Entidad. | (Número de capacitaciones o jornadas de sensibilización sobre cambio climático desarrolladas/Número de capacitaciones o jornadas de sensibilización sobre cambio climático programadas)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | N/A
25 | FILA_23 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | 1 - Línea de movilidad urbana sostenible. | Reducir la huella de carbono de la entidad en un 0.5%, en el cuatrienio con base a la huella de carbono del 2023 que fue de 130.5 toneladas equivalentes de CO5 | Desarrollar estrategias (campañas, ecotips, sensibilizaciones, registro de biciusuarios, entre otros) al interior de la CVP para promover el uso de medios de transporte alternativos y/o amigables con el ambiente. | 4 Abril | Realizar tres (3) estrategias, una cada cuatro meses, para promover el uso de medios de transporte alternativos y amigables con el ambiente. | (Número de estrategias desarrolladas/Número de estrategias programadas)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Comunicaciones | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | La actividad se realizará de manera cuatrimestral, en los meses de abril,agosto y diciembre
26 | FILA_24 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | 1 - Línea de movilidad urbana sostenible. | Reducir la huella de carbono de la entidad en un 0.5%, en el cuatrienio con base a la huella de carbono del 2023 que fue de 130.5 toneladas equivalentes de CO6 | Realizar sensibilización sobre la el uso de medios alternativos dirigido a los funcionarios (as) y/o contratistas de la CVP. | 9 Septiembre | Realizar durante el segundo semestre del año una (1) sensibilización, dirigida a los funcionarios y contratistas de la CVP. | (Número sensibilizaciones realizadas/Número de sensibilizaciones programadas)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | N/A
27 | FILA_25 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | 3 - No aplica | Fortalecer en un 20% el impacto y/o apropiación del personal de la entidad a través de ejercicios de socializaciones y sensibilizaciones en los programas del PIGA 2024-2028 | Desarrollar una campaña institucional de sensibilización ambiental, enfocada en el uso racional de la energía dirigida a todo el personal de la entidad. | 5 Mayo | Desarrollar una (1) campaña institucional de sensibilización ambiental, enfocada en el uso racional de la energía dirigida a todo el personal de la entidad. | (Número campañas realizadas/Número de campañas programadas)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Comunicaciones Innovación | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | N/A
28 | FILA_26 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | 3 - No aplica | Fortalecer en un 20% el impacto y/o apropiación del personal de la entidad a través de ejercicios de socializaciones y sensibilizaciones en los programas del PIGA 2024-2029 | Desarrollar una campaña institucional de sensibilización ambiental, dirigida al personal de la entidad, enfocadas hacia el cero desperdicio de agua, así como el uso racional y eficiente del recurso. | 7 Julio | Desarrollar una (1) campaña institucional de sensibilización ambiental, dirigida al personal de la entidad, enfocadas hacia el cero desperdicio de agua, así como el uso racional y eficiente del recurso. | (Número campañas realizadas/Número de campañas programadas)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Comunicaciones Innovación | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | N/A
29 | FILA_27 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | 3 - No aplica | Fortalecer en un 20% el impacto y/o apropiación del personal de la entidad a través de ejercicios de socializaciones y sensibilizaciones en los programas del PIGA 2024-2030 | Desarrollar una campaña institucional de sensibilización ambiental, enfocada en la correcta separación en la fuente a todo el personal de la entidad. | 10 Octubre | Desarrollar una (1) campaña institucional de sensibilización ambiental, enfocada en la correcta separación en la fuente a todo el personal de la entidad. | (Número campañas realizadas/Número de campañas programadas)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Comunicaciones Innovación | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | N/A
30 | FILA_28 | 7 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | 4 - No aplica | Fortalecer en un 20% el impacto y/o apropiación del personal de la entidad a través de ejercicios de socializaciones y sensibilizaciones en los programas del PIGA 2024-2031 | Realizar un concurso por piso sobre la adecuada separación en la fuente. | 7 Julio | Desarrollar un (1) concurso institucional enfocado en la correcta separación en la fuente a todo el personal de la entidad. | (Número concursos realizados/Número de concursos programados)*100 | Gestor Ambiental Referente Ambiental Comunicaciones Innovación | 0 | Bogotá protege el ambiente y se compromete con la acción climática | N/A | N/A
1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 1 - Línea de movilidad urbana sostenible. | 1 Enero
2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | 2 - Línea de infraestructura sostenible. | 2 Febrero
3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 - No aplica | 3 Marzo
4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE |  | 4 Abril
5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO |  | 5 Mayo
6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION |  | 6 Junio
7 Julio
8 Agosto
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre