## PAA 2024_Consolidado
| PLAN ANUAL DE AUDITORIA | [20 empty] | CÓDIGO |  | 208-CI-Ft-04
| CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | [20 empty] | VERSIÓN |  | 7
| PROCESO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | [20 empty] | FECHA: |  | 2022-01-31
OBJETIVO | Contribuir al mejoramiento procesos de la Caja de la Vivienda Popular y al cumplimento de los objetivos institucionales, mediante el desarrollo de actividades de auditoria, evaluación, seguimiento y asesoría, con un enfoque preventivo basado en riesgos | [20 empty] | VIGENCIA |  | 2024
ALCANCE | El Plan Anual de Auditorías 2024 tiene una cobertura de evaluación aproximadamente del 33% del universo auditable que abarca los procesos, proyectos, planes, políticas, sistemas de gestión, contratación, entre otros. | [20 empty] | VERSIÓN |  | 1
RECURSOS | Humanos: Profesionales en las siguientes disciplinas: Contador, Abogado, Ingeniero/Arquitecto, Ingeniero de Sistemas, Economista y Administrador Público. Tecnológicos: Equipos de cómputo, acceso a los Sistemas de Información de la entidad Otros: Logísticos para el desplazamiento a terreno. | [20 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO |  | 2024-01-10
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ROL | TIPO DE TRABAJO | DENOMINACIÓN DEL TRABAJO | NORMATIVIDAD / ALCANCE | AUDITOR | Duración | INICIO | Mes inicio | FIN | Mes Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ESTADO | FECHA | EVIDENCIA/ No. RADICACIÓN | CUMPLIDA
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Revisión Informe Gestión Judícial | Resolución 104 de 2018, Circular 010 de 2019 Secretaria Jurídica. Plazo Primera semana de enero y la primera semana de julio | Liliana Pedroza | 3 | 2024-01-02 | 1 | 2024-01-06 | 1 | [15 empty] | EN CURSO | bar: 1 Ene
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2024-01-03 | 1 | 2024-01-04 | 1 | [15 empty] | PROGRAMADA | bar: 1 Ene
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Programa de Transparencia y Ética pública | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | Carlos Vargas | 8 | 2024-01-03 | 1 | 2024-01-13 | 1 | [15 empty] | EN REVISIÓN ACI | bar: 1 Ene
Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | Joan Gaitán | 10 | 2024-01-03 | 1 | 2024-01-16 | 1 | [15 empty] | VENCIDA | bar: 1 Ene
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Reporte SIRECI - Delitos Contra la Administración Pública | Delitos Contra la Administración Pública. Plazo: Tercer 3 día hábil del Semestre | Joan Gaitán | 1 | 2024-01-05 | 1 | 2024-01-06 | 1 | bar: 1 Ene
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Auditoria: Evaluar la gestión fiscal de la vigencia 2023. | Plan Auditoria Distrital vigencia 2024 - Contraloria de Bogotá | Diana Ramírez | 108 | 2024-01-05 | 1 | 2024-06-04 | 6 | bar: 1 Ene to 6 Jun
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. Plazo: A más tardar 31 de Enero | Diana Ramírez | 4 | 2024-01-05 | 1 | 2024-01-10 | 1 | bar: 1 Ene
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 3 | 2024-01-07 | 1 | 2024-01-10 | 1 | bar: 1 Ene
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 2 | 2024-01-15 | 1 | 2024-01-16 | 1 | bar: 1 Ene
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 0 | 2024-01-20 | 1 | 2024-01-21 | 1 | bar: 1 Ene
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | Decreto 807 de 2019 articulo 41. Plazo: Deberá publicar cada seis (6) meses un informe en la página web. Plazo 30 de enero | Joan Gaitán | 5 | 2024-01-22 | 1 | 2024-01-26 | 1 | bar: 1 Ene
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 31 de enero. Plazo: 26 Enero | Javier Sarmiento | 5 | 2024-01-22 | 1 | 2024-01-26 | 1 | bar: 1 Ene
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Ley 1474 de 2011, art. 76. Decreto 2641 de 2012. Plazo: Semestral. A más tardar 31 Enero | Kelly Serrano | 8 | 2024-01-22 | 1 | 2024-01-31 | 1 | bar: 1 Ene
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación | Decreto Nacional 1167 de 2016 , Resolución 604 de 2016 de la Secretaria General y Acuerdo 01 de 2017 . Plazo: Semestral. A más tardar 30 de Enero | Liliana Pedroza | 6 | 2024-01-24 | 1 | 2024-01-31 | 1 | bar: 1 Ene
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Institucional por Dependencias (12 Dependencias) | Ley 909 de 2004 Artículo 39. Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil. Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Plazo: A más tardar el 30 de Enero de cada año. | Javier Sarmiento | 5 | 2024-01-29 | 1 | 2024-02-02 | 2 | bar: 1 Ene to 2 Feb
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 30 de Enero | Liliana Pedroza | 10 | 2024-01-29 | 1 | 2024-02-09 | 2 | bar: 1 Ene to 2 Feb
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 30 de Enero | Martha Rodríguez | 12 | 2024-02-01 | 2 | 2024-02-16 | 2 | bar: 2 Feb
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2024-02-01 | 2 | 2024-02-02 | 2 | bar: 2 Feb
Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Proyecto_ Mejoras al Aplicativo_ Sistema Gestión de Planes de Mejoramiento | Decreto 807 de 2019 articulo 38. | Javier Sarmiento | 216 | 2024-02-01 | 2 | 2024-11-28 | 11 | bar: 2 Feb to 11 Nov
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria de Gestión Documental | Estado de cumplimiento recomendaciones y observaciones realizadas por el Archivo de Bogotá y verifación controles generales Sistema de Información ORFEO | Joan Gaitán | 30 | 2024-02-01 | 2 | 2024-03-02 | 3 | bar: 2 Feb to 3 Mar
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Control Interno Contable | Decreto Ley 1421 de 1993 y Acuerdo 24 de 1993. Plazo: A más tardar 10 de febrero. | Martha Rodríguez | 6 | 2024-02-02 | 2 | 2024-02-10 | 2 | bar: 2 Feb
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Cumplimiento Normas de Derechos de Autor | Circular 12 de 2007 Dirección Nacional de Derechos de Autor. Plazo: A más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año. | Javier Sarmiento | 19 | 2024-02-05 | 2 | 2024-02-29 | 2 | bar: 2 Feb
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 3 | 2024-02-07 | 2 | 2024-02-09 | 2 | bar: 2 Feb
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 3 | 2024-02-07 | 2 | 2024-02-09 | 2 | bar: 2 Feb
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Directiva 008 del 30 Diciembre del 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá | Directiva 008 del 30 Diciembre del 2021. Alcaldía Mayor de Bogotá. Plazo. Ultimo día hábil del mes de febrero | Liliana Pedroza | 5 | 2024-02-12 | 2 | 2024-02-16 | 2 | bar: 2 Feb
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria CONSORCIO PRO CARACOLI | Auditoria Contrato CVP-CTO-720-2022 CONSORCIO PRO CARACOLI y CONTRATO DE INTERVENTORIA 761-2022 PROES INGENIERIA SAS | Kelly Serrano Liliana Pedroza | 35 | 2024-02-19 | 2 | 2024-03-28 | 3 | bar: 2 Feb to 3 Mar
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Bienes Inmuebles (Activos e Inventarios) | Auditoria Bienes Inmuebles (Activos e Inventarios) | Martha Rodríguez Carlos Vargas | 30 | 2024-02-19 | 2 | 2024-03-23 | 3 | bar: 2 Feb to 3 Mar
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2024-02-20 | 2 | 2024-02-21 | 2 | bar: 2 Feb
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá - SIVICOF | Resolución 011 de Vigencia 2021. Plazo: Segundo 10 día hábil del mes | Carlos Vargas | 5 | 2024-02-24 | 2 | 2024-03-01 | 3 | bar: 2 Feb to 3 Mar
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2024-03-01 | 3 | 2024-03-02 | 3 | bar: 3 Mar
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria al Contrato de ETB y Sericios de TI | Auditoría Contrato 554-2023 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP y Servicios TI. | Javier Sarmiento | 40 | 2024-03-04 | 3 | 2024-04-13 | 4 | bar: 3 Mar to 4 Abr
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2024-03-07 | 3 | 2024-03-09 | 3 | bar: 3 Mar
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 2 | 2024-03-07 | 3 | 2024-03-09 | 3 | bar: 3 Mar
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2024-03-21 | 3 | 2024-03-22 | 3 | bar: 3 Mar
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2024-04-01 | 4 | 2024-04-02 | 4 | bar: 4 Abr
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 2 | 2024-04-07 | 4 | 2024-04-09 | 4 | bar: 4 Abr
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2024-04-07 | 4 | 2024-04-09 | 4 | bar: 4 Abr
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 31 de Abril. | Liliana Pedroza | 9 | 2024-04-15 | 4 | 2024-04-25 | 4 | bar: 4 Abr
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 31 de marzo Plazo: 19 Abril | Javier Sarmiento | 5 | 2024-04-15 | 4 | 2024-04-19 | 4 | bar: 4 Abr
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 30 de Abril | Martha Rodríguez | 15 | 2024-04-15 | 4 | 2024-05-03 | 5 | bar: 4 Abr to 5 May
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2024-04-24 | 4 | 2024-04-25 | 4 | bar: 4 Abr
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoría Aplicación de Beneficios de Cartera | Auditoría Aplicación de Beneficios de Cartera. Acuerdo 857 de 2022 y Resolución Reglamentaria 055 de 2023 a 31/08/2023. | Martha Rodríguez | 35 | 2024-05-01 | 5 | 2024-06-08 | 6 | bar: 5 May to 6 Jun
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoría Plan Estratégico de Talento Humano | Evaluación cumplimiento de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano aplicadas por la entidad | Carlos Vargas | 35 | 2024-05-01 | 5 | 2024-06-08 | 6 | bar: 5 May to 6 Jun
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Proceso Reasentamiento | Auditoria Proceso Reasentamiento - Relocalización Transitoria y Sistema de Información Misional - Proceso de Reasentamientos | Joan Gaitán Javier Sarmiento Kelly Serrano | 30 | 2024-05-01 | 5 | 2024-06-03 | 6 | bar: 5 May to 6 Jun
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Proceso de Control Disciplinarios | Ley 87 de 1993, articulo 12 literal c. Ley 1952 de 2019, Código Disciplinario Único. Ley 2094 de 2021, “por medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones. | Liliana Pedroza | 30 | 2024-05-01 | 5 | 2024-06-03 | 6 | bar: 5 May to 6 Jun
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Programa de Transparencia y Ética pública | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | Joan Gaitán | 7 | 2024-05-02 | 5 | 2024-05-11 | 5 | bar: 5 May
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2024-05-02 | 5 | 2024-05-03 | 5 | bar: 5 May
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 3 | 2024-05-06 | 5 | 2024-05-08 | 5 | bar: 5 May
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 3 | 2024-05-06 | 5 | 2024-05-08 | 5 | bar: 5 May
Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | Kelly Serrano | 6 | 2024-05-08 | 5 | 2024-05-15 | 5 | bar: 5 May
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. | Diana Ramírez | 11 | 2024-05-10 | 5 | 2024-05-25 | 5 | bar: 5 May
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2024-05-19 | 5 | 2024-05-20 | 5 | bar: 5 May
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 0 | 2024-06-01 | 6 | 2024-06-02 | 6 | bar: 6 Jun
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 1 | 2024-06-07 | 6 | 2024-06-09 | 6 | bar: 6 Jun
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2024-06-07 | 6 | 2024-06-09 | 6 | bar: 6 Jun
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 0 | 2024-06-22 | 6 | 2024-06-23 | 6 | bar: 6 Jun
Enfoque a la Prevención | Seguimiento Periódico | Seguimiento Ejecución Física, presupuestal y contractual | Decreto 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5 | Kelly Serrano | 14 | 2024-07-01 | 7 | 2024-07-18 | 7 | bar: 7 Jul
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Reporte SIRECI - Delitos Contra la Administración Pública | Delitos Contra la Administración Pública. Plazo: Tercer 3 día hábil del Semestre | Joan Gaitán | 3 | 2024-07-01 | 7 | 2024-07-03 | 7 | bar: 7 Jul
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2024-07-01 | 7 | 2024-07-02 | 7 | bar: 7 Jul
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a la Gestión de los Comités de Conciliación | Decreto Nacional 1167 de 2016 , Resolución 604 de 2016 de la Secretaria General y Acuerdo 01 de 2017 . Plazo: Semestral. A más tardar 30 de Julio | Liliana Pedroza | 7 | 2024-07-01 | 7 | 2024-07-09 | 7 | bar: 7 Jul
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Auditoría: Evaluar la ejecución de los recursos asignados a los valores únicos de reconocimiento - VUR y de adquisición de predios a diciembre 31 de 2023. | Plan Auditoria Distrital vigencia 2024 - Contraloria de Bogotá | Diana Ramírez | 73 | 2024-07-02 | 7 | 2024-10-10 | 10 | bar: 7 Jul to 10 Oct
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Revisión Informe Gestión Judicial | Resolución 104 de 2018, Circular 010 de 2019 Secretaria Jurídica. Plazo Primera semana de enero y la primera semana de julio | Liliana Pedroza | 1 | 2024-07-06 | 7 | 2024-07-08 | 7 | bar: 7 Jul
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 3 | 2024-07-08 | 7 | 2024-07-10 | 7 | bar: 7 Jul
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 3 | 2024-07-08 | 7 | 2024-07-10 | 7 | bar: 7 Jul
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. Plazo: A más tardar 31 de Julio | Diana Ramírez | 12 | 2024-07-10 | 7 | 2024-07-25 | 7 | bar: 7 Jul
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | Decreto 807 de 2019 articulo 41. Plazo: Deberá publicar cada seis (6) meses un informe en la página web. Plazo 31 de julio | Carlos Vargas | 8 | 2024-07-14 | 7 | 2024-07-24 | 7 | bar: 7 Jul
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 31 de junio Plazo: 26 Enero | Javier Sarmiento | 5 | 2024-07-15 | 7 | 2024-07-19 | 7 | bar: 7 Jul
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Reporte Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) | Decreto 2482 de 2012, Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión | Diana Ramírez | 12 | 2024-07-15 | 7 | 2024-07-30 | 7 | bar: 7 Jul
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Ley 1474 de 2011, art. 76. Decreto 2641 de 2012. Plazo: Semestral. A más tardar 31 Julio | Carlos Vargas | 13 | 2024-07-15 | 7 | 2024-07-31 | 7 | bar: 7 Jul
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 31 de Julio | Martha Rodríguez | 20 | 2024-07-18 | 7 | 2024-08-14 | 8 | bar: 7 Jul to 8 Ago
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2024-07-24 | 7 | 2024-07-25 | 7 | bar: 7 Jul
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 31 de Julio | Liliana Pedroza | 7 | 2024-07-25 | 7 | 2024-08-02 | 8 | bar: 7 Jul to 8 Ago
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Fiducias (Servitrus, Fidubogota y Bancolombia) | Seguimiento detallada de los hallazgos de contraloria especificamente relacionado con Fiducias (Servitrus, Fidubogota). | Martha Rodríguez | 30 | 2024-08-01 | 8 | 2024-09-03 | 9 | bar: 8 Ago to 9 Sep
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2024-08-01 | 8 | 2024-08-02 | 8 | bar: 8 Ago
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Resolución 1519-2020 | Resolución 1519-2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos". | Javier Sarmiento | 50 | 2024-08-01 | 8 | 2024-09-20 | 9 | bar: 8 Ago to 9 Sep
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 3 | 2024-08-05 | 8 | 2024-08-07 | 8 | bar: 8 Ago
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 3 | 2024-08-05 | 8 | 2024-08-07 | 8 | bar: 8 Ago
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2024-08-22 | 8 | 2024-08-23 | 8 | bar: 8 Ago
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios | Auditoria Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, gestión Riesgos de LAFT y Fiscales en los proceso de adjudicación, Liquidación de Contratos y Controversias Contractuales | Liliana Pedroza Joan Gaitán | 30 | 2024-09-01 | 9 | 2024-10-04 | 10 | bar: 9 Sep to 10 Oct
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2024-09-01 | 9 | 2024-09-02 | 9 | bar: 9 Sep
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento Programa de Transparencia y Ética pública | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | Joan Gaitán | 8 | 2024-09-01 | 9 | 2024-09-11 | 9 | bar: 9 Sep
Evaluación y Seguimiento | Auditoria de Gestión | Auditoria Mejoramiento Vivienda | Auditoria Mejoramiento Vivienda - Seguimiento Contratos de Obra e Interventoria de mejoramiento Vivienda y Arriendos a beneficiaros | Carlos Vargas Kelly Serrano | 30 | 2024-09-01 | 9 | 2024-10-04 | 10 | bar: 9 Sep to 10 Oct
Relación Entes Externos de Control | Seguimiento Periódico | Arqueo de Caja Menor y Fuerte | Resolución DDC-000001 del 12 de mayo de 2009 Contaduría General de Bogotá, mediante la cual se adopta el manual para el manejo y control de las cajas menor | Martha Rodríguez | 5 | 2024-09-05 | 9 | 2024-09-13 | 9 | bar: 9 Sep
Evaluación de Riesgos | Informes Regulatorios | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | Decreto Nacional 1081 de 2015. Artículo 2.1.4.6. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vs 2 2015. Plazo: Los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero, mayo y septiembre. | Kelly Serrano | 6 | 2024-09-06 | 9 | 2024-09-13 | 9 | bar: 9 Sep
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2024-09-07 | 9 | 2024-09-09 | 9 | bar: 9 Sep
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 1 | 2024-09-07 | 9 | 2024-09-09 | 9 | bar: 9 Sep
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2024-09-20 | 9 | 2024-09-21 | 9 | bar: 9 Sep
Liderazgo Estratégico | Seguimiento Periódico | Seguimiento PAA y Presentación Comité Institucional de Control Interno | Decreto 807 de 2019. Articulo 38. | Diana Ramírez | 12 | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-16 | 10 | bar: 10 Oct
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 2 | 2024-10-03 | 10 | 2024-10-04 | 10 | bar: 10 Oct
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 3 | 2024-10-07 | 10 | 2024-10-09 | 10 | bar: 10 Oct
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 3 | 2024-10-07 | 10 | 2024-10-09 | 10 | bar: 10 Oct
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoria Interna y Contraloría (por solicitud del Director General) | Decreto 807 de 2019 articulo 38. Plazo: El 31 de octubre Plazo: 26 Enero | Javier Sarmiento | 5 | 2024-10-14 | 10 | 2024-10-19 | 10 | bar: 10 Oct
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Auditoría: Evaluar el estado de la liquidación fiduciaria del proyecto urbanístico "Parque metropolitano" y la condición actual de sus predios. | Plan Auditoria Distrital vigencia 2024 - Contraloria de Bogotá | Diana Ramírez | 44 | 2024-10-16 | 10 | 2024-12-16 | 12 | bar: 10 Oct to 12 Dic
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto Público | Decreto 984 de 2012. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Plazo: Un informe trimestral. A más tardar 30 de Octubre | Martha Rodríguez | 15 | 2024-10-18 | 10 | 2024-11-07 | 11 | bar: 10 Oct to 11 Nov
Enfoque a la Prevención | Informes Regulatorios | Seguimiento al contingente judicial (SIPROJ) | Resolución 866 de 2004, Numeral 4.2.5.Resolución 303 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda. Plazo: Trimestral. A más tardar 31 de Septiembre | Liliana Pedroza | 7 | 2024-10-18 | 10 | 2024-10-28 | 10 | bar: 10 Oct
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2024-10-20 | 10 | 2024-10-21 | 10 | bar: 10 Oct
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-02 | 11 | bar: 11 Nov
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2024-11-08 | 11 | 2024-11-10 | 11 | bar: 11 Nov
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 1 | 2024-11-08 | 11 | 2024-11-10 | 11 | bar: 11 Nov
Evaluación y Seguimiento | Seguimiento Periódico | Seguimiento a la Sostenibilidad Contable | Directiva 001 de 2017, - Directiva 007 de 2016, - Resolución 706 de diciembre 16 de 2016 | Martha Rodríguez | 18 | 2024-11-14 | 11 | 2024-12-09 | 12 | bar: 11 Nov to 12 Dic
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2024-11-22 | 11 | 2024-11-23 | 11 | bar: 11 Nov
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Deuda Pública Mensual | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Segundo 2 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-02 | 12 | bar: 12 Dic
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Presupuesto, Inversion y Gestión | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Carlos Vargas | 1 | 2024-12-07 | 12 | 2024-12-09 | 12 | bar: 12 Dic
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Informe Presupuestal a la Personería | Acuerdo 34 de 1993, Artículo 18, numeral 9. Informe Ejecución Contratación. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos. Ejecución del PAC. Plazo: Séptimo 7 día hábil del mes | Elizabeth Sáenz | 1 | 2024-12-07 | 12 | 2024-12-09 | 12 | bar: 12 Dic
Relación Entes Externos de Control | Relación Entes Externos de Control | Rendición Cuenta Mensual - Contratación | Presupuesto, Inversiones, Gestión y Resultados, Contratación, Egresos. Plazo: Quince 15 día hábil del mes | Carlos Vargas | 0 | 2024-12-21 | 12 | 2024-12-22 | 12 | bar: 12 Dic
Versión 1 -Acta No.1 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 9/01/2024 Aprobación del Plane Anual de Auditoria de la Vigencia 2024
Formulas:
Duración = +NETWORKDAYS([INICIO],[FIN])
FIN = +[INICIO]+[Duración]
FIN = +[INICIO]+[Duración]+3
Note on G12: Edit this date manually to have all other task start and end dates recalculate in a "cascading" fashion.