## Plan adecuación y sost MIPG
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2025 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
No | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Avance % | Avance cualitativo
1 | Realizar la actualización del análisis DOFA de los procesos | Todos los procesos con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% | 1er Trimestre: Esta actividad se encuentra cumplida a corte 31 de marzo
2 | Emitir circular y socializar sobre los lineamientos de la responsabilidad de la implementación de las políticas del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% | 1er Trimestre: Esta actividad se encuentra cumplida a corte 31 de marzo
3 | Programar capacitaciones del SIG en el marco del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 100% | 1er Trimestre: Se programaron capacitaciones a partir de abril hasta septiembre en los siguientes temas: SIG, MIPG, PTEP, Auditoria interna de calidad, SCI, Instrumentos de medición, auditoria de certificación.
4 | Realizar el autodiagnóstico de las políticas de gestión y desempeño | Todos los líderes de las políticas MIPG | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 100% | 1er Trimestre: Esta actividad se encuentra cumplida a corte 31 de marzo
5 | Realizar seguimiento a los planes institucionales de manera trimestral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-12-22 | 100% | 1er Trimestre: Se remite el link para el reporte en el instrumentos formulado para el seguimiento de la ejecución del presupuesto, actividades e indicadores (20%) 2do trimestre: Se consolida el reporte de avance de las políticas institucionales corte 1er trimestre y se remite solicitud para el reporte corte 2do trimestre. 3er trimestre: Se solicita el reporte de avance de las políticas institucionales corte 2do trimestre. 4to trimestre: Se solicita y consolida el reporte de avance de las políticas institucionales de la vigencia 2025 con corte 2do semestre. Se presentó en la sesión No 5 del 28 de octubre de 2025 el seguimiento de los planes institucionales ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
6 | Realizar la actualización de la página web de la entidad conforme a los lineamientos de la Ley de transparencia | Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 100% | 1er trimestre: Se inicia la preparación para su actualización, evaluando la seguridad y cumplimiento de la ley de transparencia (20%) 2do trimestre: Se finaliza la actualización de la página web de Drupal a la plataforma Joomla, generando las siguientes mejoras: Depuración de contenidos, agilidad en la actualización de la información, más amigable y accesible para nuestros grupos de valor y de interés, cuenta con Chatbot que utiliza la automatización y/o inteligencia artificial (IA) para mantener conversación en tiempo real y dar respuestas a las preguntas de nuestros ciudadanos, botón de Whatsapp para facilitar el contacto con servicio al ciudadano
7 | Realizar la actualización de la intranet de la entidad conforme a los lineamientos de la Ley de transparencia | Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 100% | 2do trimestre: Se reprograma la actividad para inicio a partir de julio y finaliza en el mes de septiembre. Teniendo en cuenta el cambio en la plataforma de google a microsoft, de manera que se pueda generar permisos de autenticación a la información interna de la entidad. Se modifica de abril a julio , y fecha final de julio a septiembre 3er trimestre: Aún se encuentra en proceso de diseño la intranet de la entidad. Se actualiza la información. Se espera en el 4to trimestre se finalice con esta actividad 4to triemstre: Se actualiza la información en la intranet bajo los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones
8 | Realizar acompañamiento y seguimiento a los planes de acción 2025 resultado del autodiagnóstico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-12-22 | 100% | 2do trimestre: Se revisaron los planes de mejora frente a las debilidades encontradas en los autodiagnósticos 3er trimestre: Se formularon los planes de brecha integrales por las políticas de gestión y desempeño y se agregan las acciones de mejora requeridos e identificados en los autodiagnósticos. 4to trimestre: Se presentó en la sesión No 5 del 28 de octubre de 2025 el seguimiento de los planes de brecha de las políticas de gestión y desempeño ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
9 | Realizar la actualización del micrositio del MIPG en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 100% | 2do trimestre: Se revisó y actualizó la información del SIG en la página web. Sin embargo, se modificará en el mes de julio la estructura de esta información para facilitar el acceso rápido de esta informacion, publicando adicional los reportes y avance de los instrumentos de medición de los procesos. Por tal motivo, se amplia la fecha final de 30 de junio al 31 de julio 3er trimestre: se creó el logo del SIG, al igual que es espacio del SIG en la página web de la entidad, se publica los instrumentos de medición (indicadores, mapas de riesgos). Para el 4to trimestre se tiene programado la creación del micrositio del MIPG. Se encuentra en diseño el mapa de navegación. https://cvp.gov.co/nosotros/la-cvp/sistema-integrado-de-gestion 4to trimestre: Se creó el micrositio del MIPG en la sede electrónica de la entidad. https://cvp.gov.co/nosotros/la-cvp/sistema-integrado-de-gestion https://cvp.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg
10 | Realizar acompañamiento para la formulación resultado de la medición FURAG 2024 y llevar a cabo el seguimiento a los planes de brechas | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-12-22 | 100% | 2do trimestre: Se envia por mailing la notificación del cierre del reporte FURAG 2024 a todos los colaboradores de la entidad. Se da indicaciones que una vez contemos con el resultado oficial de Función Pública se remitiran para la formulación de los planes de brechas integrales por política. Se adelantó el 26 de mayo capacitación sobre las generalidades del Sistema Integrado de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través de Red de Formadores Internos dirigido a todos los colabores de la entidad, enlaces de calidad y líderes de proceso y políticas 3er trimestre: Se presentó a los líderes de las políticas de gestión y desempeño el resultado del FURAG 2024, así mismo en la sesión 4 del CIGD del 29 de julio se presentaron los resultados, los retos y se decide que se realizará el seguimiento de los planes de brecha integrales en el próximo comité del mes de octubre y diciembre. Desde la OAP se brindó acompañamiento en la formulación de estos planes y se solicitó el reporte con corte 30 de septiembre. 4to trimestre: Se presentó en la sesión No 5 del 28 de octubre de 2025 el seguimiento de los planes de brecha de las políticas de gestión y desempeño ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
11 | Realizar la actualización de la carpeta de calidad con la información del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 100% | 2do trimestre: Se llevó a cabo en el mes de junio la migración de la carpeta de calidad en la carpeta compartida en el servidor, al repositorio institucional del Sistema Integrado de Gestión en el Sharepoint, lo cual facilita el ingreso sin necesidad de VPN, la colaboración, y los permisos de acceso para el control de la documentación del SIG. 3er trimestre: Se actualizó en la carpeta de calidad durante el periodo la información del MIPG (autodiagnósticos) y revisión de la información cargada para cada proceso
12 | Realizar el reporte al Sector Hábitat de la implementación de las políticas de gestión y desempeño de acuerdo con los planes de brecha formulados | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-12-22 | 100% | 2do trimestre: Esta actividad inicia una vez se cuente con los resultados de FURAG 2024 3er trimestre: Esta actividad se reportará en el próximo reporte con el seguimiento corte 30 de septiembre y noviembre, los cuales se presentarán ante el CIGD de octubre y diciembre. 4to trimestre: Se presenta el avance de los planes de brecha en el reporte de Informe MIPG Sector Hábitat corte 4to trimestre 2025 a la Secretaría Distrital del Hábitat.