## Plan adecuación y sost MIPG
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2026 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
No | Actividad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Avance % | Avance cualitativo
1 | Elaborar el cronograma de los reportes 2026 y actualizar los enlaces de los reportes de la OAP, que facilite el seguimiento y control de la gestión institucional | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-02-27
2 | Publicar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG en la sede electrónica de la CVP | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-02-27
3 | Actualizar los autodiagnósticos de las políticas del MIPG | Todos los procesos con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-03-31
4 | Realizar socializaciones sobre el SIG en el marco del MIPG, en la Red de Formadores Internos | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-10-30
5 | Realizar la actualización del micrositio del MIPG en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación Oficina TIC Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-02-02 | 2026-10-30
6 | Realizar seguimiento a los planes institucionales de manera trimestral | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-12-28
7 | Acompañar la formulación y realizar seguimiento a los planes de brecha correspondientes a cada una de las políticas del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-12-28
8 | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de los planes de brecha, conforme al calendario 2026 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-12-28