## Plan Plurianual CVP -NOV 2025 D
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
PLAN DE ACCIÓN - PLAN DE DESARROLLO "BOGOTA CAMINA SEGURA"
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027
FECHA DE CORTE : 30 DE NOVIEMBRE 2025
BCS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. Bogotá se siente segura
| PROGRAMA | 1.05. Espacio público seguro e inclusivo
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | META 2024-2027 | INDICADOR |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | TOTALES
[5 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES
[5 empty] | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
7984 | Mejoramiento Integral de Barrios con Entornos Seguros Bogotá D.C. | 1959 - Construir 3 Hectárea(s) de espacio público en los territorios priorizados para Mejoramiento Integral de Barrios con el fin de promover espacios seguros | Hectáreas de espacio público construidas en los territorios priorizados para Mejoramiento Integral de Barrios. |  | 880 | 920 | $11.696 | $6.902 | 8613 | 1396 | 25012 | 17910 | 12003 | 0 | 37380 | 0 | 8504 | 0 | 30297 | 0 | 30000 | 2316 | 104385 | 24812
|  | 1 - Construir 30000 Metro(s) de espacio público en los polígonos priorizados de los barrios legalizados de origen informal con el fin de promover espacios y entornos seguros. | Espacio público Construido |  | 880 | 920 | $11.696 | $6.902 | 8613 | 1396 | 25012 | 17910 | 12003 |  | 37380 |  | 8504 |  | 30297 |  | 30000 | 2316 | 104385 | 24812
| Total | [5 empty] | $11.696 | $6.902 |  |  | 25012 | 17910 |  |  | 37380 | 0 |  |  | 30297 | 0 |  |  | 104385 | 24812
BCS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | 2. Bogotá confía en su bien-estar
| PROGRAMA | 2.07. Bogotá una ciudad con menos Pobreza
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | META 2024-2027 | INDICADOR |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | TOTALES
[5 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES
[5 empty] | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
8005 | Mejoramiento integral de vivienda a familias en condiciones de vulnerabilidad en Bogotá D.C. | 1990 - Mejorar integralmente o reforzar 4000 Vivienda(s) | Viviendas estratos 1 y 2 mejoradas y/o reforzadas |  | 110 | 110 | 6861 | 6551 | 880 | 200 | 12896 | 9084 | 1100 | 0 | 14602 | 0 | 1910 | 0 | 6632 | 0 | 4000 | 310 | 40991 | 15635
|  | 1 - Contratar mejoramiento y/o reforzamiento 4000 Vivienda(s) de estrato 1 y 2 | Numero de viviendas contratadas |  | 110 | 0 | 6418 | 6119 | 990 | 0 | 8112 | 6608 | 1100 |  | 12558 |  | 1910 |  | 5704 |  | 4000 | 0 | 32791 | 12726
|  | 2 - Entregar 4000 Mejoramiento(s) Integral(es) integrales de vivienda | Numero de viviendas |  | 110 | 110 | 443 | 432 | 880 | 200 | 4784 | 2476 | 1100 |  | 2044 |  | 1910 |  | 929 |  | 4000 | 310 | 8200 | 2908
| Total | [5 empty] | 6861 | 6551 |  |  | 12896 | 9084 |  |  | 14602 | 0 |  |  | 6632 | 0 |  |  | 40991 | 15635
BCS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática
| PROGRAMA | 4.27. Gestion del riesgo de desastres para un territorio seguro
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | META 2024-2027 | INDICADOR |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | TOTALES
[5 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES
[5 empty] | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
8071 | Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable en Bogotá D.C. | 2233 - Reasentar 2000 Hogar(es) ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable y/o las ordenadas mediante actos administrativos o sentencias judiciales | Número de hogares ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable y/o las ordenadas mediante actos administrativos o sentencias |  | 130 | 132 | 6013 | 5935 | 645 | 86 | 23647 | 22931 | 572 | 0 | 26401 | 0 | 651 | 0 | 34658 | 0 | 2000 | 218 | 90719 | 28866
|  | Reasentar de manera definitiva 1 450.00 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo. | Número de viviendas de reposición definitiva entregadas. |  | 66 | 66 | 305 | 305 | 495 | 38 | 285 | 278 | 422 |  | 391 |  | 467 |  | 566 |  | 1450 | 104 | 1548 | 584
|  | Asignar el Valor Único de Reconocimiento - VUR - a 784 Hogar(es) localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o que han sido ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo para su reubicación definitiva. | Hogares beneficiados con instrumentos financieros para su reubicación definitiva. |  | 10 | 10 | 642 | 642 | 204 | 216 | 8456 | 8456 | 216 |  | 11860 |  | 354 |  | 12524 |  | 784 | 226 | 33482 | 9098
|  | Adecuar demarcar y señalizar 20000 Metro(s) cuadrado(s) pertenecientes al área de los predios desocupados en desarrollo del proceso de reasentamientos por alto riesgo no mitigable acorde a la delegación establecida en el Artículo 387 del Decreto 555 de 2021 del POT. | Área adecuada intervenida con adecuación preliminar, demarcación y/o señalización. |  | 5000 | 6568 | 353 | 353 | 6000 | 7110 | 1541 | 1541 | 6000 |  | 2086 |  | 3000 |  | 3019 |  | 20000 | 13678 | 7000 | 1894
|  | Ejecutar el 100 Porciento de las actividades del programa de reasentamiento mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020 y en las Resoluciones 1139 del 11 de julio del 2022 y la Resolución 063 de febrero 14 del 2023. | Porcentaje de actividades ejecutadas en período. |  | 100% | 100% | 2902 | 2869 | 100% | 100% | 7912 | 7267 | 100% |  | 3521 |  | 100% |  | 5095 |  | 100% | 100% | 19430 | 10136
|  | Relocalizar de manera transitoria a 550 Hogar(es) que están ingresando al programa de reasentamiento por estar localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o que han sido ordenados mediante sentencia judicial o acto. | Hogares nuevos beneficiados con ayuda en recursos para relocalización transitoria. |  | 64 | 66 | 110 | 104 | 150 | 48 | 49 | 49 | 150 |  | 319 |  | 184 |  | 1557 |  | 550 | 114 | 2035 | 153
|  | Atender el 100 Porciento de la demanda efectiva de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo que cumplan los requisitos para permanecer en la modalidad de Relocalización Transitoria. | Porcentaje de hogares beneficiados con ayuda en recursos para relocalización Transitoria. |  | 100% | 100% | 1607 | 1569 | 100% | 100% | 5006 | 4942 | 100% |  | 7179 |  | 100% |  | 10388 |  | 100% | 100% | 24180 | 6511
|  | Adquirir 60 Predio(s) localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los que han sido ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo. | Resoluciones de oferta para adquisición de predios. |  | 4 | 4 | 93 | 93 | 20 | 14 | 397 | 397 | 16 |  | 1043 |  | 20 |  | 1510 |  | 60 | 18 | 3044 | 491
| Total | [5 empty] | 6013 | 5935 |  |  | 23647 | 22931 |  |  | 26401 | 0 |  |  | 34658 |  |  |  | 90719 | 28866
BCS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática
| PROGRAMA | 4.31. Acceso equitativo de vivienda urbana y rural
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | META 2024-2027 | INDICADOR |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | TOTALES
[5 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES
[5 empty] | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
8013 | Contribución en la formalización de vivienda de barrios legalizados y mejora en la conformación y apropiación del espacio público en Bogotá D.C. | 2262 - Expedir 2000 Acto(s) de Reconocimiento y/o Licencias de construcción de viviendas de estratos 1 y 2 por parte de la Curaduría Pública Social | Actos de reconocimiento y/o licencias de construcción de viviendas de estratos 1 y 2 expedidas por la Curaduría Pública Socia |  | 100 | 44 | 437 | 436 | 856 | 22 | 5705 | 5504 | 1000 | 0 | 6580 | 0 | 100 | 0 | 658 | 0 | 2000 | 66 | 13380 | 5940
|  | 1. Diseñar 1 estrategia de desconcentración territorial para fortalecimiento de la Curaduría Pública Social. | Número de documentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 115 | 115 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 115 | 115
|  | 2. Implementar 1 estrategia de desconcentración territorial para fortalecimiento de la Curaduría Pública Social | Número de documentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 551 | 516 | 0 |  | 658 |  | 0 |  | 592 |  | 1 | 1 | 1801 | 516
|  | 3.Expedir 2.000 actos de reconocimiento en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social | Número de documentos |  | 100 | 44 | 437 | 436 | 856 | 20 | 5039 | 4873 | 1000 |  | 5922 |  | 100 |  | 66 |  | 2000 | 64 | 11464 | 5309
| Total | [5 empty] | 437 | 436 |  |  | 5705 | 5504 |  |  | 6580 | 0 |  |  | 658 | 0 |  |  | 13380 | 5940
BCS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática
| PROGRAMA | 4.31. Acceso equitativo de vivienda urbana y rural
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | META 2024-2027 | INDICADOR |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | TOTALES
[5 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES
[5 empty] | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
8013 | Contribución en la formalización de vivienda de barrios legalizados y mejora en la conformación y apropiación del espacio público en Bogotá D.C. | 2264 - Mejorar 22000 Metro(s) cuadrado(s) de fachadas de vivienda en estratos 1 y 2 | M2 de fachadas de vivienda en estratos 1 y 2 mejorados. |  | 1100 | 1102 | 33 | 33 | 8800 | 5150 | 1439 | 1322 | 11000 | 0 | 1548 | 0 | 1098 | 0 | 155 | 0 | 22000 | 6252 | 3175 | 1356
|  | Intervenir 22.000 metros cuadrados de fachada para mejorar y conectar con los servicios públicos correspondientes a 814 viviendas de estrato 1 y 2. | Número de viviendas |  | 1100 | 1102 | 33 | 33 | 8800 | 5150 | 1439 | 1322 | 11000 |  | 1548 |  | 1098 |  | 155 |  | 22000 | 6252 | 3175 | 1356
| Total | [5 empty] | 33 | 33 |  |  | 1439 | 1322 |  |  | 1548 | 0 |  |  | 155 | 0 |  |  | 3175 | 1356
BCS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | [8 empty] | 7144 | 6826
| PROGRAMA | 4.31. Acceso equitativo de vivienda urbana y rural
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | META 2024-2027 | INDICADOR |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | TOTALES
[5 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES
[5 empty] | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
8040 | Titulación de predios e iniciación de viviendas nuevas Bogotá D.C. | 2266 - Promover la iniciación de 1200 Unidad(es) de vivienda nueva en estratos 1 y 2 | Unidades de vivienda nueva en estratos 1 y 2 promovidas para iniciacion. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2853 | 2520 | 400 | 0 | 5250 | 0 | 500 | 0 | 4000 | 0 | 1200 | 0 | 12102 | 2520
|  | 3 - Promover la iniciación de 1200 Unidad(es) de vivienda nueva en estratos 1 y 2. | Numero de viviendas promovidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2853 | 2520 | 400 |  | 5250 |  | 500 |  | 4000 |  | 1200 | 0 | 12103 | 2520
|  | 3 - Promover la iniciación de 1.200 unidades de vivienda nueva | Estudios o diseños realizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 5750 |  | 0 |  | $5.250 |  | 1 |  | 4000 |  | 1 |  | 4000
| Total | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 2853 | 2520 |  |  | 5250 | 0 |  |  | 4000 | 0 |  |  | 12103 | 2520
BCS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática
| PROGRAMA | 4.31. Acceso equitativo de vivienda urbana y rural
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | META 2024-2027 | INDICADOR |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | TOTALES
[5 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES
[5 empty] | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
8040 | Titulación de predios e iniciación de viviendas nuevas Bogotá D.C. | 2268 - Sanear y titular 3150 Predio(s) de estratos 1 y 2 localizados en barrios de origen informal y que cumplan con los requisitos para sanear y titular. | Predios en estratos 1 y 2 localizados en barrios de origen informal saneados y/o titulados |  | 300 | 330 | 4273 | 4214 | 800 | 586 | 11219 | 11055 | 1025 | 0 | 6250 | 0 | 995 | 0 | 7815 | 0 | 3150 | 916 | 29556 | 15268
|  | 1 - Asistir y acompañar a 3150 Unidad(es) social jurídica y técnicamente que pertenezcan a los estratos 1 y 2 | Predios titulados y/o saneados |  | 300 | 330 | 4026 | 3967 | 800 | 586 | 10944 | 10780 | 1025 |  | 5970 |  | 995 |  | 7513 |  | 3150 | 916 | 28453 | 14748
|  | 2 - Realizar gestiones para la entrega de 2 Zona(s) de cesión obligatorias. | Predios titulados y/o saneados |  | 1 | 1 | 247 | 246 | 1 | 6 | 274 | 274 | 0 |  | 280 |  | 0 |  | 302 |  | 2 | 7 | 1104 | 520
|  | 3 - Promover la iniciación de 1.200 unidades de vivienda nueva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 5750 |  | 0 |  | 5250 |  | 1 |  | 4000 |  | 1 |  | 4000
| Total | [5 empty] | 4273 | 4214 |  |  | 11219 | 11055 |  |  | 6250 | 0 |  |  | 7815 | 0 |  |  | 29556 | 15268
BCS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | 5. Bogotá confía en su gobierno | [8 empty] | 14071 | 13575
| PROGRAMA | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable
CÓD | PROYECTO DE INVERSIÓN | META 2024-2027 | INDICADOR |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | TOTALES
[5 empty] | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES |  | MAGNITUD META PROGRAMADA |  | PRESUPUESTO PROGRAMADO EN MILLONES
[5 empty] | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado | Programada | Ejecutada | Programado | Ejecutado
8039 | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la modernización de la Caja de la Ciudad de Bogotá D.C. | 2292 - Fortalecer el 100 % de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | Capacidad de gestión del sector hábitat fortalecida |  | 100% | 100% | 7102 | 6891 | 100% | 91% | $17.292 | $15.493 | 100% | 0% | 15132 | 0 | 100% | 0% | 22058 | 0 | 100% | 91% | 61584 | 22384
|  | 1 - Fortalecer 100 Porciento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- de la CVP modernizando las políticas de gestión y desempeño que lo componen. | Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG de la CVP, modernizando las políticas de gestión y desempeño que lo componen fortalecido |  | 50% | 50% | 4131 | 4061 | 50% | 45.3% | 9328 | 9220 | 25% |  | 7566 |  | 25% |  | 11029 |  | 100% | 90.6% | 32054 | 13281
|  | 2 - Afianzar 100 Porciento de la prestación de los servicios administrativos que permitan la operativIdad del funcionamiento en las áreas o dependencias de la entidad. | Prestación de los servicios administrativos que permitan la operatividad del funcionamiento en las áreas o dependencias de la entidad Afianzados |  | 25% | 25% | 823 | 771 | 25% | 22.2% | 4548 | 3737 | 25% |  | 3783 |  | 25% |  | 5514 |  | 100% | 88.8% | 14669 | 4508
|  | 3 - Implementar 100 Porciento del sistema de información misional de la CVP y garantizar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica. | Sistema de información misional de la CVP y garantizar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica Implementado. |  | 25% | 25% | 2147 | 2059 | 25% | 23.4% | 3416 | 2536 | 25% |  | 3783 |  | 25% |  | 5514 |  | 100% | 93.6% | 14861 | 4596
| Total | [5 empty] | 7102 | 6891 |  |  | 17292 | 15493 |  |  | 15132 | 0 |  |  | 22058 | 0 |  |  | 61584 | 22384
[7 empty] | $36.416 | $30.963
Revisado contra el Segplan a 31 de Diciembre
[7 empty] | 36416 | 30963 |  |  | 100061 | 85818
Note on K24: Inicialmente se tenia programada una magnitud de 880, revisado el FUSS a 31 de enero el area la modifico a 990
Note on Z34: SE AJUSTO EL VALOR DEL 2024 EN 2025 (DE 130 A 132) CON EL VALOR EJECUTADO EN SEGPLAN
Note on F51: Se reprogramo en 2025 con lo ejecutado.
Note on Z51: SE AJUSTO EL VALOR DEL 2024 EN 2025 (DE 100 A 44) CON EL VALOR EJECUTADO EN SEGPLAN. POR LO TANTO SE INCORPORARON 56 ACTOS EN EL AÑO 2025.
Note on Z64: SE AJUSTO EL VALOR DEL 2024 EN 2025 (DE 1000 A 1002) CON EL VALOR EJECUTADO EN SEGPLAN. POR LO TANTO SE AJUSTO LA META EN EL AÑO 2027.
Note on F100: Este 50% equivale al 100% de la meta.
Note on L100: EL 45,3 % EQUIVALE AL 50% APROXIMADO SOBRE EL 100% PROGRAMADO
Note on F101: Este 25% equivale al 100% de la meta.
Note on L101: EL 22,2 % EQUIVALE AL25% APROXIMADO SOBRE EL 100% PROGRAMADO
Note on F102: Este 25% equivale al 100% de la meta.
Note on L102: EL 23,4 % EQUIVALE AL25% APROXIMADO SOBRE EL 100% PROGRAMADO